## Feuille 1
| 2018-10-17 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-21 | 2018-11-28 | RVP1 à fixer 28/11 - 09/01 | 2018-12-05 | 2018-12-12 | 2018-12-19 | 2019-01-09 | 2019-01-16 | 2019-01-23 | 2019-01-30 | 2019-02-06 | 2019-02-13 | 2019-02-20 | 2019-02-27 | 2019-03-06 | MARS-AVRIL : RVP 2 | 2019-03-13 | 2019-03-20 | 2019-03-27 | 2019-04-03 | 2019-04-10 | 2019-04-17 | 2019-04-24 | 2019-05-01 | 2019-05-08 | 2019-05-15 | 2019-05-22 | 2019-05-29 | DEBUT JUIN : RAPPORT ECRIT | 2019-06-05 | 2019-06-12 | FIN JUIN : SOUTENANCE | 2019-06-19 | 2019-06-26
Livrable 1 // Killhy
-Identifier sources données | A VALIDER | FINI
-Définir un format de données | EN COURS
-Automatiser l'extraction de données | A FAIRE | FINI
-Commencer à exploiter les données de paris sportifs | EN COURS
-Lire le notebook pour récupérer ce qui est utile | A VALIDER | FINI
Livrable 2 // Gadjo
- Obtenir des statistiques simples à partir des données | FINI
- Visualiser les rankings (?) | A FAIRE
- Obtenir le taux de réussite de notre modèle sur une saison | FINI
Livrable 3 // Nobby
-Appliquer loi simple de prédiction (Poisson par exemple) | FINI
-Prédire des matchs à venir (les match du week-end ...) et analyser les résultats | EN COURS
Livrable 4 // Zema
-Identifier les méthodes existantes de prédiction | EN COURS
-Etat de l'art assez global | EN COURS
-Voir modeles, e-games (pour la notation des joueurs ....) | A FAIRE
Livrable 5 // Stormy
-Améliorer le modèle | EN COURS
-Ajout de données / métadonnées | A FAIRE
Livrable 6 | bar: 2019-02-06 to 2019-03-06
-Prédire des tournois / championnats | A FAIRE
Livrable 7 // Dokho
-Ajuster les délais attribués à chaque livrable, ajouter des sous-taches/livrables si nécessaire | EN COURS
-Stocker les données et le code via Github | EN COURS
Code couleur : | A FAIRE | A VALIDER | FINI